5.1 Chuẩn hóa ước lượng

1. Rà soát kết quả PKiênning Poker

| PBI | Phiếu ước lượng | Đánh giá | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| CF03 – Chọn điểm nhận | 3, 5, 5, 8 | Cần thảo luận lại | Chênh lệch giữa 3 và 8 SP; cần làm rõ quy tắc nhận món ngoài trường |
| CF04 – Nhận đơn/cập nhật giao | 5, 8, 8, 13 | Cần thảo luận lại | Phạm vi lớn, phụ thuộc CF02 và CF03; cần làm rõ luồng cập nhật trạng thái |
| CF06 – Thanh toán QR | 5, 8, 13, 13 | Cần thảo luận lại, thiếu dữ liệu | Chênh lệch lớn; chưa có SLA của cổng QR nên chưa thể đánh giá đầy đủ rủi ro |
| CF08 – Hoàn tiền khi quán hủy | 13 tạm chốt | Chưa đủ điều kiện chốt | Thiếu Acceptance Criteria; cần xác định quy tắc hoàn tiền, trạng thái đơn và xử lý giao dịch lỗi |

Nguyên tắc: Không lấy trung bình các phiếu để chốt Story Point PO cung cấp thông tin nghiệp vụ, còn Developers thảo luận và thống nhất ước lượng

2 PBI cần Refinement

- CF03: Bổ sung quy tắc chọn điểm nhận, trường hợp ngoài trường và điều kiện hợp lệ

- CF04: Làm rõ trạng thái đơn, quyền cập nhật trạng thái và cách phối hợp giữa hai căn tin

- CF06: Xác định SLA, thời gian chờ, trạng thái giao dịch và cách xử lý khi cổng QR phản hồi chậm

- CF08: Viết Acceptance Criteria cho hoàn tiền thành công, thất bại và tránh hoàn tiền trùng

5.2 Sprint Goal và phạm vi

1. Sprint Goal

Mục tiêu Sprint: Xây dựng và kiểm thử luồng đặt món cơ bản từ xem thực đơn đến tạo đơn và chọn điểm nhận, làm nền tảng tích hợp thanh toán QR và giao/nhận món an toàn

2. Sprint Backlog đề xuất

| PBI | Nội dung | SP dự kiến | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| CF01 | Xem thực đơn/còn món | 3 | Chọn – đã sẵn sàng, ưu tiên cao nhất |
| CF02 | Tạo đơn/mã xác nhận | 5 | Chọn – phụ thuộc CF01 |
| CF03 | Chọn điểm nhận | Chưa chốt | Chỉ chọn sau khi làm rõ quy tắc ngoài trường và thống nhất ước lượng |
| CF04 | Nhận đơn/cập nhật giao | Chưa chốt | Để sau nếu chưa làm rõ được phụ thuộc và phạm vi |
| CF06 | Thanh toán QR | Chưa chốt | Chưa chọn cam kết khi SLA cổng QR còn thiếu |
| CF07 | Biên nhận điện tử | 3 | Chưa chọn vì phụ thuộc CF06 |
| CF08 | Hoàn tiền khi quán hủy | 13 tạm chốt | Chưa chọn vì thiếu AC và có rủi ro cao |
| CF09 | Đánh giá người giao | 3 | Để sau vì chưa làm rõ quy tắc sửa/xóa |

3. DoD

Một PBI chỉ được coi là hoàn thành khi:

- Đạt toàn bộ Acceptance Criteria đã thống nhất

- Mã nguồn được review

- Kiểm thử các luồng chính và trường hợp lỗi đạt yêu cầu

- Được triển khai lên môi trường thử nghiệm

- Không còn lỗi nghiêm trọng

5.3 Task Breakdown và Capacity

1. Tính Capacity ban đầu

| Thành viên | Capacity ban đầu | Gián đoạn | Capacity thực tế |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiên– Frontend | 10 × 6 = 60 giờ | 6 giờ hỗ trợ | 54 giờ |
| Long – Backend | 8 × 6 = 48 giờ | 0 giờ | 48 giờ |
| Minh – QA/BA | 10 × 5 = 50 giờ | 5 giờ họp | 45 giờ |
| Khánh – Tích hợp | 9 × 6 = 54 giờ | 8 giờ tích hợp cũ | 46 giờ |
| Tổng | 212 giờ | 19 giờ | 193 giờ |

2. Khi Long nghỉ thêm 2 ngày

Long còn 6 ngày làm việc:

- Capacity mới của Long: 6 x 6 = 36 giờ

- Capacity mới toàn đội: 193 - 12 = 181 giờ

Tác động: Đội giảm 12 giờ năng lực Backend Cần đánh giá lại các task tạo đơn, xử lý dữ liệu và tích hợp thanh toán; không tự động giảm Story Point theo số giờ mất đi

3. Task Breakdown cho 3 PBI

| PBI | Task | Người phụ trách | Đầu ra/phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| CF01 | Thiết kế giao diện thực đơn và trạng thái còn món | Kiên | Giao diện hiển thị món và tình trạng còn món |
| CF01 | Xây dựng API lấy thực đơn và tình trạng món | Long | API phục vụ giao diện; phối hợp với Kiênvề cấu trúc dữ liệu |
| CF01 | Viết và chạy test case thực đơn, món hết | Minh | Kết quả kiểm thử luồng xem món |
| CF02 | Thiết kế API tạo đơn và sinh mã xác nhận | Long | Phụ thuộc dữ liệu món từ CF01 |
| CF02 | Xây dựng màn hình xác nhận đơn | Kiên | Hiển thị thông tin đơn và mã xác nhận |
| CF02 | Kiểm thử tạo đơn hợp lệ, dữ liệu thiếu và gửi trùng | Minh | Báo cáo lỗi, xác nhận AC |
| CF03 | Làm rõ quy tắc chọn điểm nhận | Minh + PO | Chốt quy tắc ngoài trường trước khi phát triển |
| CF03 | Thiết kế giao diện và API chọn điểm nhận | Kiên+ Long | Chỉ thực hiện sau khi quy tắc được xác nhận |
| CF03 | Kiểm thử điểm nhận hợp lệ và không hợp lệ | Minh | Test case theo quy tắc đã chốt |

5.5 Burndown và thích nghi

1 Biểu đồ Burndown

2. Phân tích tín hiệu

| Tín hiệu | Giả thuyết | Dữ liệu cần kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Ngày 1 chưa giảm SP | Công việc chưa hoàn thành hoặc nhóm chưa cập nhật biểu đồ | Trạng thái task, kết quả kiểm thử và thời điểm cập nhật |
| Ngày 4 tăng từ 18 lên 23 SP | Có thêm phạm vi, ước lượng lại hoặc công việc phát sinh | Lịch sử thay đổi Sprint Backlog và quyết định của PO |
| Ngày 6 vẫn còn 18 SP | Cổng QR chậm, họp chưa có quyết định hoặc công việc bị tắc | Trạng thái tích hợp, biên bản họp, trở ngại và người xử lý |
| Ngày 10 còn 5 SP | Sprint kết thúc nhưng vẫn còn việc chưa hoàn thành | PBI chưa đạt DoD và lý do chưa hoàn thành |

3. Hành động thích nghi

- Cập nhật Burndown hằng ngày dựa trên công việc thực tế, không sửa dữ liệu quá khứ để làm đẹp biểu đồ.

- Phúc và Minh kiểm tra tích hợp QR, ghi nhận trở ngại và thống nhất phương án xử lý.

- Scrum Master tổ chức trao đổi ngắn để làm rõ cuộc họp ngày 6: quyết định nào đã được đưa ra, ai chịu trách nhiệm và hạn xử lý.

- Nếu có nguy cơ không đạt Sprint Goal, Developers và PO trao đổi để điều chỉnh phạm vi, bảo vệ mục tiêu chính và công khai mọi quyết định.

5.6. Ngoại lệ và thay đổi

| Tình huống | Cách xử lý | Tác động và cách công khai |
| --- | --- | --- |
| QR lỗi sau khi tạo đơn | Giữ đơn ở trạng thái chờ thanh toán; không đánh dấu đã thanh toán khi chưa có xác nhận hợp lệ. Cho phép thử lại hoặc kiểm tra trạng thái giao dịch để tránh thanh toán trùng | Kiểm tra AC và DoD; ghi nhận lỗi, cập nhật task và Burndown. Chỉ đưa luồng vào dùng thử khi các trường hợp lỗi quan trọng đã được kiểm thử |
| Thiếu số điện thoại/điểm nhận ngoài trường | Chặn tạo đơn khi thiếu thông tin bắt buộc; yêu cầu PO xác định quy tắc đối với điểm nhận ngoài trường trước khi triển khai | CF02/CF03 cần AC rõ ràng. Nếu chưa chốt quy tắc, PBI liên quan chưa sẵn sàng để cam kết |
| PO đề nghị thêm mã khuyến mãi 5 SP vào ngày 4 | Đánh giá mức độ cần thiết và tác động đến Sprint Goal. Không tự động thêm việc; PO và Developers trao đổi để giữ phạm vi hiện tại hoặc thống nhất thay đổi có kiểm soát | Ghi quyết định vào Sprint Backlog, thông báo cho cả đội và phản ánh phần công việc phát sinh trên Burndown. Không che giấu thay đổi phạm vi |
| PBI mới hoàn thành 80% nhưng chưa qua kiểm thử | Không đánh dấu Done. Tiếp tục kiểm thử, sửa lỗi và chỉ công nhận hoàn thành khi đáp ứng toàn bộ DoD | Phần chưa hoàn thành không được tính là SP hoàn thành. Nếu hết Sprint, PBI chưa Done được đưa lại Product Backlog để PO sắp xếp ưu tiên |